目标与过程管理

第一题（10 学分）【管理实践 - 制定 | 修订目标】

请从管理的角度重新理解 SMART 原则，清晰的定义目标是提升团队执行力的前提条件。请阅读 SMART 原则要求，并以此设计组内相关业务的短期或长期目标，例如：某项目开发、技术难题攻关、小组承接的年度绩效考核 PBC 及组员个人成长计划等。

思考题：请认真运用 SMART 的表格，综合思考与设定小组的 3 个最重要的目标，目标设定的规范的目的不在于表述，而在于目标被准确的理解，这本身就是提升团队执行力的有效方法。

- 答：小组当前最重要的三个目标如下。三个目标不再按 SMART 列拆分，但每个目标均包含具体内容、衡量标准、责任资源、业务价值和时间要求，便于团队准确理解和执行。

目标一：定向链路层模块化架构落地。具体目标是以 S1320V2 为基线推进链路层新架构迭代，明确模块划分、内部接口规范、公共基础设施和开发约定，支撑分簇组网、空分复用、1Gbps、全向等系列模块由不同工程师独立开发并顺利集成。衡量标准是完成架构设计文档和开发指南，至少 2 个以上模块由不同工程师按统一架构完成开发并通过集成验证，过程中无明显架构阻塞。责任资源上，由我负责总体架构和关键评审，湘湘、任霜等骨干承接模块拆分、接口定义和模板沉淀，项目、SE、主任设计师参与关键评审。该目标与军品、民品系列项目并行交付直接相关，能够降低跨模块耦合和单点依赖。时间要求上，近期完成架构和接口规范补齐，9 月底前固化开发模板，年底前完成 2 个以上模块集成验证。

目标二：定向链路层自验证体系建设与落地。具体目标是在重点交付项目进入集成前，建立规范、完整、可追溯的科室级自验证机制，解决当前自验证标准不统一、报告格式不一致、准入准出条件不清晰、责任边界不明确等问题。衡量标准是完成《链路层软件自验证规范》《链路层自验证报告模板》评审发布，至少选择 1 个重点交付项目试点并输出自验证报告、问题清单和闭环记录，集成前能够检查报告是否齐套、准出条件是否满足、遗留问题是否评估并闭环。责任资源上，由我负责目标拆解、工作分派、节点检查和风险闭环，指定主责人牵头规范编制，各链路层模块负责人补充模块级验证要求，测试或质量接口人参与评审。该目标能够降低集成阶段缺陷外溢和返工，提升重点项目交付质量。时间要求上，先完成规范和模板评审发布，再完成重点项目试点、复盘和版本优化，并在后续重点项目集成前持续执行。

目标三：军品/民品系列项目年度交付保障。具体目标是围绕军品、民品系列项目关键里程碑，统筹链路层组网、资源管理、数据面通用化、安全认证等重点模块的计划、开发、自测、风险上报和问题闭环，保障年度项目按节点交付。衡量标准是关键里程碑按计划推进，重点模块自测和评审记录齐套，交付问题责任到人并闭环，重大风险能够提前上报并形成预案。责任资源上，由我负责总体排期、风险拉通和质量把关，各模块负责人按周输出进展、问题和自测结果，项目经理和上级对资源、优先级和范围调整提供决策支持。该目标直接服务年度交付结果，也能通过过程管理提升团队协同和质量稳定性。时间要求上，按年度项目节点推进，每周检查重点任务，每月复盘交付质量和风险，确保问题不在集成或交付末端集中爆发。

第二题（25 学分）【管理实践 - 效能管理四象限】

基于「要事第一原则」和「效能管理四象限」知识点，结合自身小组的实际工作，运用四象限工具对日常工作事务进行分类分析，并制定改进计划。（包含以下 3 个小题）

1、概念理解：请用自己的话简要解释以下两个概念：（5 分）

①「重要性」—— 你个人觉得有价值且对你的工作、价值观及首要目标有意义的活动；

我的理解：重要性看的是这件事本身对团队目标、产出质量和长期能力建设是否有价值——即使今天不做，短期也不会有人来找我要结果，但长期不做，团队的架构能力和交付质量会受到实质性影响。判断标准不是"谁在催"，而是"这是不是我们真正想要的结果的一部分"。

②「紧急性」—— 你或别人认为需要立刻处理的紧急事件或活动。

我的理解：紧急性看的是是否有明确的截止时间压力，且现在不处理会立刻产生可见的负面后果（如项目延期、他人被阻塞、承诺无法履行）。紧急性往往来自外部时间表和他人期待，而不是事情本身的价值高低。

2、实务分析：请结合你所在小组的实际工作，完成以下四象限事务梳理：（10 分）

| 重要且不紧急（请列举 2-3 项） | 重要且紧急（请列举 2-3 项） |
| --- | --- |
| 1. 定向链路层新架构统一与CBB平台化设计（架构文档、模块解耦、接口规范）——长期战略工作，暂无人天天催，但决定团队未来1-2年的开发效率 2. 模块级自验证支持体系搭建（自测平台接入、自动化测试构建）——新发起工作，短期无外部deadline压力，但决定模块交付质量 3. 副主任角色边界与职责分工的书面确认（与网络层同事的15项职责分工、"直接管理团队"边界锁定）——尚未到正式任命日期，容易被无限期推后 | 1. 与网络层同事的部门职责分工表谈判（15项职责逐项落地，有明确截止时间） 2. 任霜请假前数据处理模块的backup交接方案确定（她即将休假，当前无backup人选） 3. 年度重点交付项目的模块级自验证执行（临近里程碑，报告按时交付率是考核指标） |
| 不重要且不紧急（请列举 1-2 项） | 不重要但紧急（请列举 1-2 项） |
| 1. 非必要的跨团队日常对齐会议（不属于本职责范围、可路由给产品线或systems room处理的协调事项） 2. 与交付无强相关的文档格式性整理工作 | 1. 产品线（如蔡敬等）临时提出的非计划内对齐需求或询问，需快速响应但对核心目标价值有限 2. 突发性的跨部门信息问询/催办，属于"别人的紧急"而非自己目标的核心部分 |

3、改进计划：针对第二题中你列出的「重要且不紧急」事务，请制定提前规划方案，以避免其转化为「重要且紧急」事务。（10 分）

①选择其中一项「重要且不紧急」事务，说明其如果未提前处理可能演变为「重要且紧急」的具体场景：

选择事务：定向链路层新架构统一与CBB平台化设计。场景：如果架构文档和模块划分工作被反复的项目交付任务打断、无限期推后，一旦2026.6.30架构文档产出节点临近，就会从"可以从容推进"的战略工作瞬间变成"必须连续加班赶工"的紧急任务；而架构设计需要连续思考，被压缩到最后反而更容易出现质量问题和返工风险。

②你打算采取哪些具体措施来提前规划和推进该事务？

具体措施：①将架构设计工作拆分为可在半天内完成的任务颗粒度（而非笼统的"做架构"），每个任务对应一个具体交付物；②在被打断前写"断点交接卡"，记录当前进展、下一步动作和关键上下文，降低每次恢复工作的重建成本；③用git worktree等工具做环境隔离，减少在不同工作流之间切换的环境重建成本；④向上级申请每周固定的、受保护的架构工作时间块，并写入职责分工文档，使打断这块时间需要经过审批；⑤将实现层工作委托给湘湘、泰利，自己聚焦架构决策，避免陷入"最强执行者"陷阱。

③你预期推进后，该事务对小组工作的改善效果是什么？

预期改善效果：架构文档和开发指南能在2026.6.30前如期高质量产出，而非压线仓促交付；团队因模块划分和接口规范清晰，后续可并行开发、减少互相等待和返工；本人从"被打断—重新聚焦"的低效循环中解脱，同等工作时长下产出显著提升；也为后续CBB平台化和自测体系建设打下可复用的架构基础。

第二题（25 学分）【管理实践 - 效能管理四象限】

基于「要事第一原则」和「效能管理四象限」知识点，结合自身小组的实际工作，运用四象限工具对日常工作事务进行分类分析，并制定改进计划。（包含以下 3 个小题）

1、概念理解：请用自己的话简要解释以下两个概念：（5 分）

①「重要性」—— 你个人觉得有价值且对你的工作、价值观及首要目标有意义的活动；

②「紧急性」—— 你或别人认为需要立刻处理的紧急事件或活动。

答：

①重要性：对链路层团队年度交付、技术平台沉淀、团队能力建设和个人管理转型有长期价值的事项，即使当前没人催，也必须持续投入。

②紧急性：已经影响当前项目节点、质量风险或外部协同窗口，需要立即响应和闭环的事项；紧急不等于重要，需要看是否直接影响首要目标。

2、实务分析：请结合你所在小组的实际工作，完成以下四象限事务梳理：（10 分）

| 重要且不紧急（请列举 2-3 项） | 重要且紧急（请列举 2-3 项） |
| --- | --- |
| 1. 定向链路层模块化架构、接口规范和开发模板建设。 2. 模块级自验证平台接入、测试用例沉淀和报告归档。 3. AB角梯队培养、资源管理方向交接和知识文档化。 | 1. 军品/民品系列项目关键里程碑交付、集成问题闭环。 2. 外场或联调阶段影响交付的缺陷定位和回归验证。 3. 任霜离岗前资源管理方向缺位风险处理。 |
| 不重要且不紧急（请列举 1-2 项） | 不重要但紧急（请列举 1-2 项） |
| 1. 非关键材料的过度美化和反复调整。 2. 没有明确决策事项的泛泛讨论。 | 1. 临时口头追问进度、重复统计数据。 2. 群内零散咨询，本应由模块负责人或A角先行判断的事项。 |

3、改进计划：针对第二题中你列出的「重要且不紧急」事务，请制定提前规划方案，以避免其转化为「重要且紧急」事务。（10 分）

①选择其中一项「重要且不紧急」事务，说明其如果未提前处理可能演变为「重要且紧急」的具体场景：

②你打算采取哪些具体措施来提前规划和推进该事务？

③你预期推进后，该事务对小组工作的改善效果是什么？

- 答：

- ①选择事务：定向链路层模块化架构与 CBB 建设。若不提前处理，新增/重构代码会继续按个人习惯实现，接口和依赖边界不清，等军品/民品系列项目进入集成和交付节点时，问题会集中暴露为跨模块联调阻塞、缺陷定位困难、自测试报告缺失，最终变成“重要且紧急”的救火事项。

- ②提前规划措施：每周固定两个半天作为架构与平台建设时间；把模块化建设拆成模块划分、接口规范、公共数据结构、开发模板、自测试用例、报告归档六类任务；每个模块明确责任人、输出物和评审节点；所有新增或重构模块必须满足独立文件管理、清晰对外接口、说明文档、配套测试用例和代码评审要求；在周会上检查 1%、50%、99% 节点，风险超过一周未闭环即向项目和上级同步。

- ③预期效果：模块边界更清晰，跨模块耦合降低；军品/民品系列项目交付前的自验证更充分，集成阶段返工减少；团队成员能按规范独立承接模块，减少对个人兜底的依赖，年度交付质量和可追溯性提升。

第三题（15 学分）【管理实践 - 目标拆解】

请选择管理实践作业中的一个相关业务目标，将目标拆解每个周的具体工作，并将每个周的目标拆解成具体的工作任务（目标分析的核心不在于将大的目标分解为多个小目标，而在于将目标分解成多个任务）也就是说如果这些任务被有效地执行到位，那么目标将会被 100% 地实现。

- 任务名称：定向链路层自验证体系建设与落地

近期我准备分派并推进“定向链路层自验证工作”。该任务的核心目标是：在重点交付项目进入集成前，确保链路层软件已完成规范、完整、可追溯的科室级自验证，降低集成阶段缺陷外溢，提升交付质量。

一、工作分派思考与过程

我会先按“目标-范围-责任-交付物-检查机制”的思路拆解任务。

明确目标与范围：聚焦链路层软件在项目集成前的自验证活动，重点解决当前自验证标准不统一、报告格式不一致、准入准出条件不清晰、责任边界不明确等问题。

拆解工作包：将任务拆成四类工作，包括自验证规范编制、角色责任定义、报告模板建设、试点与优化。

责任分派：指定一名主责人牵头规范编制，安排各链路层模块负责人补充模块级验证要求，同时由测试或质量接口人参与评审，确保规范不仅写得完整，也能在项目中真正执行。

交付物管理：最终交付物包括《链路层软件自验证规范》《链路层自验证报告模板》、试点项目自验证报告、问题清单与闭环记录。

二、关键活动或里程碑计划

里程碑一：完成自验证规范和报告模板评审发布。先完成初稿编制，再组织开发、测试、项目接口人评审，重点确认准入准出标准、责任角色、报告字段是否可执行，评审通过后形成科室统一版本。

里程碑二：完成重点项目试点并闭环优化。选择一个重点交付项目作为试点，要求其在集成前按规范完成自验证并输出报告；试点结束后复盘模板是否冗余、准出条件是否清晰、问题闭环是否可追踪，并完成版本优化。

三、通过过程管理达成结果

我会采用“节点管控+问题闭环+质量度量”的方式推进。每个项目进入集成前，必须检查自验证报告是否齐套、准出条件是否满足、遗留问题是否评估并闭环。过程中建立问题台账，按责任人、计划关闭时间和风险等级跟踪，避免自验证流于形式。

最终希望形成一个可复用的科室级机制，让链路层软件在交付前做到“有标准可依、有过程可查、有结论可判、有问题可追”，从而减少集成阶段返工，提升重点项目交付质量。

| - 目标 | - 拆解任务 | - 优先级 | - 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 定向链路层自验证体系建设与落地 | - 第1周目标：明确目标与范围。具体任务：梳理重点交付项目进入集成前的链路层自验证问题，确认自验证覆盖范围、适用项目、准入准出边界，形成任务范围说明和问题清单。 | - 高 | - 本人/主责人 |
|  | - 第2周目标：完成自验证规范初稿。具体任务：编制《链路层软件自验证规范》，明确准入条件、准出条件、执行步骤、问题闭环要求，并补充各模块级验证要求。 | - 高 | - 主责人/各模块负责人 |
|  | - 第3周目标：完成责任边界和报告模板。具体任务：明确开发、测试、模块负责人、项目接口人的职责边界；建设《链路层自验证报告模板》，统一验证范围、版本信息、用例结果、遗留问题、风险评估和结论字段。 | - 高 | - 主责人/测试或质量接口人 |
|  | - 第4周目标：完成规范和模板评审发布。具体任务：组织开发、测试、项目接口人评审，确认准入准出标准、责任角色和报告字段是否可执行，评审通过后形成科室统一版本。 | - 高 | - 本人/主责人/项目接口人 |
|  | - 第5周目标：完成试点项目准备。具体任务：选择一个重点交付项目作为试点，明确参与模块、版本基线、验证范围、计划节点和责任人，按模板建立自验证任务清单。 | - 高 | - 项目接口人/模块负责人 |
|  | - 第6周目标：完成试点项目自验证执行。具体任务：各模块按规范执行自验证并输出报告，检查用例结果、遗留问题、风险评估和准出结论是否齐套。 | - 高 | - 各模块负责人/测试接口人 |
|  | - 第7周目标：完成问题闭环和试点复盘。具体任务：建立问题台账，按责任人、计划关闭时间和风险等级跟踪关闭；复盘模板是否冗余、准出条件是否清晰、问题闭环是否可追踪。 | - 高 | - 本人/主责人/模块负责人 |
|  | - 第8周目标：完成机制优化和推广。具体任务：根据试点反馈优化规范和模板，固化“有标准可依、有过程可查、有结论可判、有问题可追”的科室级自验证机制，并推广到后续重点交付项目。 | - 中高 | - 本人/主责人/各模块负责人 |

第四题（15 学分）【管理实践 - 为员工提供肯定型反馈】

平时注意员工的工作结果及行为，如果发现员工有好的结果及行为，可以使用肯定型反馈的方式，让员工知道你已经看到员工付出的努力及进步。请注意反馈的基本原则应用。

员工姓名：符兵　　　　　日期：2026年7月7日

| 情境｜任务描述： | 符兵从网络层协议岗转到链路层岗位不久，面对链路层业务背景、模块职责和代码实现均较陌生的情况，主动学习链路层背景知识，并承接自适应模块相关工作。 |
| --- | --- |
| 员工行为表现：主动补齐链路层基础知识，围绕自适应模块的业务背景、原理、接口关系和实现逻辑进行学习梳理；在卿定湖转岗交接后，能够快速接住其转交模块。 | 管理者的肯定：我看到你在转岗初期没有停留在被动等待安排，而是主动理解链路层业务和模块逻辑，并较快承担实际模块工作。这说明你具备较强的学习适应能力和责任意识。 |
| 行为（A）： | 从网络层协议岗转入链路层后，主动学习链路层背景，快速掌握自适应模块的原理、接口关系和实现逻辑，并积极承接卿定湖转交的模块。 |
| 结果（R）： | 自适应模块交接过程平稳，卿定湖转岗后的模块责任没有断档，团队降低了人员流动带来的交付风险，也为符兵后续承担链路层模块工作建立了基础。 |
| 反馈心得笔记： | 肯定型反馈要及时指出员工在转岗适应、主动学习和真实承接任务上的具体行为，让员工知道自己的努力被看见，并把这种主动补位行为固化为团队期望。 |

第五题（15 学分）【管理实践 - 为员工提供改善型反馈】

在检查工作的过程，发现员工的问题，并通过改善型反馈的方式为员工提供管理的意见，为每位员工提供一次反馈。请注意反馈的基本原则的应用。

员工姓名：泰利　　　　　日期：2026年7月7日

| 情境｜任务描述： | 4月1日第二轮备份中心评审中，泰利对评审提出的问题未及时理解和关闭。到5月15日项目交付时，发现方案设计和代码开发与评审要求存在偏差，需要重新纠偏和开发，造成项目交付延期。 |
| --- | --- |
| 指出员工的问题：4月1日第二轮备份中心评审后，对评审问题的理解、记录和闭环不够及时，未将评审意见转化为明确的修改项、责任计划和关闭证据，也没有提前暴露可能影响交付的风险。 | 给出管理的建议：后续评审当天建立问题闭环清单，逐条明确评审意见、理解结论、修改方案、责任人、完成时间和验证证据；对理解不清的意见，24小时内找评审人确认；每周同步关闭状态，交付前必须完成复核。 |
| 错误的行动（A）： | 评审后没有及时消化和关闭4月1日第二轮备份中心评审意见，方案设计和代码开发继续按原理解推进，问题未闭环也未提前同步风险。 |
| 不好的结果（R）： | 5月15日交付时才发现方案设计和代码开发偏离评审要求，需要重新纠偏和开发，占用集成与验证窗口，导致项目交付延期。 |
| 反馈心得笔记： | 改善型反馈要聚焦具体事实、影响和改进动作。对评审类问题，要把“听到意见”变成“理解确认、任务化、验证关闭”，避免问题拖到交付节点集中爆发。 |

第六题（20 学分）【管理实践 - 重点工作检查】

检查是确保项目进度及保证业绩的重要方法，组长在跟组员就某任务目标达成一致后，可以通过定期的检查表来控制工作的进度，以确保任务的质量及效率。因此，组长需要以周为单位对重点项目及重点人群进行检查。请根据课上分享的工作检查表模板，在本次实践计划中，每完成一个的检查计划，您将获得 5 分，总共完成 4 个关键任务的检查，共计 20 分。（在检查节点的位置，写上检查的内容及检查方式）

| 序号 | 关键任务 | 负责人 | 检查节点（99%、50%、1%） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定向链路层模块化架构与开发指南输出 | 本人/湘湘 | 1%：确认范围、模块清单和时间节点。 50%：评审模块划分、接口规范和公共数据结构。 99%：交付前检查文档、模板、评审意见闭环。 | 周会检查+专题评审；延期超过一周即调整责任人或上报资源/优先级。 |
| 2 | 定向链路层自验证体系建设与落地 | 本人/主责人/各模块负责人/测试或质量接口人 | 1%：明确目标范围、试点项目、自验证责任分工和交付物清单。方式：任务启动评审。 50%：完成《链路层软件自验证规范》和《链路层自验证报告模板》初稿，并完成开发、测试、项目接口人评审。方式：规范/模板评审。 99%：试点项目在集成前按规范完成自验证，报告齐套，遗留问题完成风险评估和闭环确认。方式：试点报告检查+问题台账复核。 | 如 50% 节点规范或模板不可执行，立即组织主责人、模块负责人和质量接口人复盘修订；如 99% 节点试点报告不齐套或问题未闭环，暂停进入集成并明确责任人限期关闭。 |
| 3 | 军品/民品系列项目交付保障 | 项目负责人/各模块负责人 | 1%：明确项目里程碑、关键路径和风险清单。 50%：检查模块进展、自测结果和接口依赖。 99%：交付前检查问题闭环、版本归档和评审记录。 | 建立周度看板；重大风险提前同步项目和上级，必要时做资源或范围决策。 |
| 4 | 数据面通用化 V2.0 / 安全认证等 CBB 工程化落地 | 湘湘/任霜/符兵 | 1%：明确可复用边界和代码重用级要求。 50%：检查独立文件夹、统一接口、无循环依赖。 99%：按公司软件重用规范检查代码、说明和测试用例。 | 代码审查+架构巡检；不符合重用规范的内容退回整改。 |
| 5 | 任霜请假前资源管理模块 backup 交接 | backup 承接人（符兵）/任霜 | 1%：backup 人选是否确定，交接计划是否制定。方式：交接计划评审。 50%：backup 人是否已完成资源管理模块核心场景独立走读，并能复现关键场景。方式：现场提问/实操验证。 99%：backup 人是否能独立处理资源管理模块常见问题，请假期间应急联系机制是否明确。方式：模拟应急演练+书面应急预案确认。 | 如 50% 节点 backup 尚不能独立复现关键场景，安排任霜专项带教补课；压缩非关键任务，确保请假前完成资源管理模块交接。 |